## WBS
プロジェクト名 |  |  |  |  | secondYMSample |  | 作成日 |  | 2021-10-29 |  |  | 作成者 |  |  | 山城 正之 |  |  | プロジェクト開始日 |  |  |  | 2021-10-29 | [8 empty] | 全工程合計
[7 empty] | 更新日 |  | 2021-11-22 |  |  | 更新者 |  |  | 山城 正之 |  |  | プロジェクト終了日 | [12 empty] | 各項目合計
実工数
No | レベル |  |  | 工程 | 作業名 | 担当者 | 予定 |  |  | 実績 |  |  | 工数 |  |  | 進捗 (%) | 状況 | 2021-10-29 |  |  | 2021-11-01 | [29 empty] | 2021-12-01
[7 empty] | 開始日 | 終了日 |  | 開始日 | 終了日 |  | 予定 | 実績 | time axis 2021-10-29 to 2021-12-31
 | time axis 2021-10-29 to 2021-12-31
1 | 1 |  |  | WBS作成 | bar: 2021-10-29
2 | 1 | 1 |  | WBS内容作成 | bar: 2021-10-29
3 | 1 | 1 | 1 |  | WBS作成 | 山城 | 2021-10-29 | 2021-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 |  | 1 | 1 |  | 100% | 完了 | bar: 2021-10-29
4
5 | 2 |  |  | 基本設計 | bar: 2021-11-01 to 2021-11-02; 2021-11-04
6 | 2 | 1 |  | 画面一覧・遷移図 | bar: 2021-11-01
7 | 2 | 1 | 1 |  | 画面一覧の作成 | 山城 | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  | 2021-11-01 | 2021-11-18 |  | 2 | 0.8 |  | 100% | 完了 | bar: 2021-11-01 to 2021-11-02; 2021-11-16 to 2021-11-17
8 | 2 | 1 | 2 |  | 画面遷移図の作成 | 山城 | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  | 2021-11-01 | 2021-11-18 |  | 4 | 4.2 |  | 100% | 完了 | bar: 2021-11-01 to 2021-11-02; 2021-11-04 to 2021-11-05; 2021-11-09; 2021-11-11 to 2021-11-12; 2021-11-15; 2021-11-17 to 2021-11-19; 2021-11-22
9 | 2 | 2 |  | DB設計 | bar: 2021-11-02
10 | 2 | 2 | 1 |  | 顧客情報マスターテーブルの作成 | 山城 | 2021-11-02 | 2021-11-02 |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  | 6 | 6.7 |  | 100% | 完了 | bar: 2021-11-01 to 2021-11-02; 2021-11-08 to 2021-11-10; 2021-11-16 to 2021-11-19; 2021-11-22
11 | 2 | 3 |  | 画面レイアウト | bar: 2021-11-02; 2021-11-04 to 2021-11-05
12 | 2 | 3 | 1 |  | ログイン画面 | 山城 | 2021-11-01 | 2021-11-04 |  | 2021-11-04 |  |  | 2.5 | 2.6 |  | 100% | 完了 | bar: 2021-11-04; 2021-11-08; 2021-11-22
13 | 2 | 3 | 2 |  | メインメニュー画面 | 山城 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 2021-11-04 |  |  | 0.2 | 0.4 |  | 100% | 完了 | bar: 2021-11-04; 2021-11-08
14 | 2 | 3 | 3 |  | 会員情報登録ページ | 山城 | 2021-11-04 | 2021-11-05 |  | 2021-11-05 |  |  | 0.2 | 0.4 |  | 100% | 完了 | bar: 2021-11-05; 2021-11-08
15 | 2 | 3 | 4 |  | 会員情報更新ページ | 山城 | 2021-11-04 | 2021-11-05 |  | 2021-11-05 |  |  | 0.2 | 0.4 |  | 100% | 完了 | bar: 2021-11-05; 2021-11-08
16 | 2 | 3 | 5 |  | 会員情報消去ページ | 山城 | 2021-11-04 | 2021-11-05 |  | 2021-11-05 |  |  | 0.2 | 0.4 |  | 100% | 完了 | bar: 2021-11-05; 2021-11-08
17 | 2 | 3 | 6 |  | 会員情報検索＆一覧表示ページ | 山城 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 2021-11-04 |  |  | 0.2 | 0.4 |  | 100% | 完了 | bar: 2021-11-04; 2021-11-08
25
26 | 3 |  |  | 詳細設計 | bar: 2021-11-05; 2021-11-08 to 2021-11-09
41 | 3 | 3 |  | 詳細設計書 | bar: 2021-11-05; 2021-11-08 to 2021-11-09
42 | 3 | 3 | 1 |  | ログイン画面 | 山城 | 2021-11-05 | 2021-11-05 |  |  |  |  | 1 | 0,8 |  | 100% | 完了 | bar: 2021-11-08; 2021-11-10
43 | 3 | 3 | 2 |  | メインメニュー画面 | 山城 | 2021-11-05 | 2021-11-05 |  |  |  |  | 0.5
44 | 3 | 3 | 3 |  | 会員情報登録ページ | 山城 | 2021-11-08 | 2021-11-08 |  |  |  |  | 0.5
45 | 3 | 3 | 4 |  | 会員情報更新ページ | 山城 | 2021-11-08 | 2021-11-08 |  |  |  |  | 0.5
46 | 3 | 3 | 5 |  | 会員情報消去ページ | 山城 | 2021-11-09 | 2021-11-09 |  |  |  |  | 0.5
47 | 3 | 3 | 6 |  | 会員情報検索＆一覧表示ページ | 山城 | 2021-11-09 | 2021-11-09 |  |  |  |  | 0.5
48
49 | 4 |  |  | 製造 | bar: 2021-11-10 to 2021-11-12; 2021-11-15 to 2021-11-17
50 | 4 | 1 |  | 各画面製造 | bar: 2021-11-10 to 2021-11-12; 2021-11-15 to 2021-11-17
51 | 4 | 1 | 1 |  | ログイン画面コーディング | 山城 | 2021-11-10 | 2021-11-10 |  |  |  |  | 1
52 | 4 | 1 | 2 |  | メインメニュー画面コーディング | 山城 | 2021-11-11 | 2021-11-11 |  |  |  |  | 0.5
53 | 4 | 1 | 3 |  | 会員情報登録ページコーディング | 山城 | 2021-11-11 | 2021-11-12 |  |  |  |  | 1
54 | 4 | 1 | 4 |  | 会員情報更新ページコーディング | 山城 | 2021-11-12 | 2021-11-15 |  |  |  |  | 1
55 | 4 | 1 | 5 |  | 会員情報消去ページコーディング | 山城 | 2021-11-15 | 2021-11-16 |  |  |  |  | 1
56 | 4 | 1 | 6 |  | 会員情報検索＆一覧表示ページコーディング | 山城 | 2021-11-16 | 2021-11-17 |  |  |  |  | 1
57
58 | 5 |  |  | 単体テスト | bar: 2021-11-17 to 2021-11-19; 2021-11-22; 2021-11-24 to 2021-11-26; 2021-11-29
34 | 3 | 2 |  | 単体テスト計画書 | bar: 2021-11-17 to 2021-11-18
35 | 3 | 2 | 1 |  | ログイン画面 | 山城 | 2021-11-17 | 2021-11-17 |  |  |  |  | 0.3
36 | 3 | 2 | 2 |  | メインメニュー画面 | 山城 | 2021-11-17 | 2021-11-17 |  |  |  |  | 0.3
37 | 3 | 2 | 3 |  | 会員情報登録ページ | 山城 | 2021-11-17 | 2021-11-17 |  |  |  |  | 0.3
38 | 3 | 2 | 4 |  | 会員情報更新ページ | 山城 | 2021-11-18 | 2021-11-18 |  |  |  |  | 0.3
39 | 3 | 2 | 5 |  | 会員情報消去ページ | 山城 | 2021-11-18 | 2021-11-18 |  |  |  |  | 0.3
40 | 3 | 2 | 6 |  | 会員情報検索＆一覧表示ページ | 山城 | 2021-11-18 | 2021-11-18 |  |  |  |  | 0.3
34 | 3 | 2 |  | 単体テスト | bar: 2021-11-19; 2021-11-22; 2021-11-24 to 2021-11-26; 2021-11-29
60 | 5 | 1 | 1 |  | ログイン画面コーディング | 山城 | 2021-11-19 | 2021-11-19 |  |  |  |  | 1
61 | 5 | 1 | 2 |  | メインメニュー画面コーディング | 山城 | 2021-11-22 | 2021-11-22 |  |  |  |  | 0.5
62 | 5 | 1 | 3 |  | 会員情報登録ページコーディング | 山城 | 2021-11-22 | 2021-11-24 |  |  |  |  | 1
63 | 5 | 1 | 4 |  | 会員情報更新ページコーディング | 山城 | 2021-11-24 | 2021-11-25 |  |  |  |  | 1
64 | 5 | 1 | 5 |  | 会員情報消去ページコーディング | 山城 | 2021-11-25 | 2021-11-26 |  |  |  |  | 1
65 | 5 | 1 | 6 |  | 会員情報検索＆一覧表示ページコーディング | 山城 | 2021-11-26 | 2021-11-29 |  |  |  |  | 1
66
67 | 6 |  |  | 結合テスト | bar: 2021-11-29 to 2021-11-30
68 | 6 | 1 |  | テスト計画書 | bar: 2021-11-29
69 | 6 | 1 |  |  | 結合テスト計画書作成 | 山城 | 2021-12-09 | 2021-12-10 |  |  |  |  | 0.5
70 | 6 | 2 |  | 各画面結合テスト | bar: 2021-11-30
71 | 6 | 2 |  |  | 結合テスト | 山城 | 2021-12-13 | 2021-12-13 |  |  |  |  | 1
72
67 | 7 |  |  | 勉強用（間接工数） | bar: 2021-11-29 to 2021-11-30
68 | 7 | 1 |  | git勉強 |  | 山城 | bar: 2021-11-29
75 | 7 | 1 | 1 |  | gitの勉強を行う | 山城 | [7 empty] | 3.5 | bar: 2021-11-09; 2021-11-11 to 2021-11-12; 2021-11-15 to 2021-11-16
76
77