## WBS
プロジェクト名 |  |  |  |  | secondYMSample |  | 作成日 |  | 2021-10-29 |  |  | 作成者 |  |  | 山城 正之 |  |  | プロジェクト開始日 |  |  |  | 2021-10-29 | [8 empty] | 全工程合計
[7 empty] | 更新日 |  | 2022-01-20 |  |  | 更新者 |  |  | 山城 正之 |  |  | プロジェクト終了日 | [12 empty] | 各項目合計
実工数
No | レベル |  |  | 工程 | 作業名 | 担当者 | 予定 |  |  | 実績 |  |  | 工数 |  |  | 進捗 (%) | 状況 | 2021-10-29 |  |  | 2021-11-01 | [29 empty] | 2021-12-01 | [30 empty] | 2022-01-01
[7 empty] | 開始日 | 終了日 |  | 開始日 | 終了日 |  | 予定 | 実績 | time axis 2021-10-29 to 2022-01-31
 | time axis 2021-10-29 to 2022-01-31
1 | 1 |  |  | WBS作成 | bar: 2021-10-29
2 | 1 | 1 |  | WBS内容作成 | bar: 2021-10-29
3 | 1 | 1 | 1 |  | WBS作成 | 山城 | 2021-10-29 | 2021-10-29 |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 |  | 1 | 1 |  | 100% | 完了 | bar: 2021-10-29
4
5 | 2 |  |  | 基本設計 | bar: 2021-11-01 to 2021-11-02; 2021-11-04
6 | 2 | 1 |  | 画面一覧・遷移図 | bar: 2021-11-01
7 | 2 | 1 | 1 |  | 画面一覧の作成 | 山城 | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  | 2021-11-01 | 2021-11-18 |  | 0.5 | 2 |  | 100% | 完了 | bar: 2021-11-01 to 2021-11-02; 2021-11-16 to 2021-11-17
8 | 2 | 1 | 2 |  | 画面遷移図の作成 | 山城 | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  | 2021-11-01 | 2021-11-25 |  | 0.5 | 4.7 |  | 100% | 完了 | bar: 2021-11-01 to 2021-11-02; 2021-11-04 to 2021-11-05; 2021-11-09; 2021-11-11 to 2021-11-12; 2021-11-15; 2021-11-17 to 2021-11-19; 2021-11-22; 2021-11-24 to 2021-11-25
9 | 2 | 2 |  | DB設計 | bar: 2021-11-02
10 | 2 | 2 | 1 |  | 顧客情報マスターテーブルの作成 | 山城 | 2021-11-02 | 2021-11-02 |  | 2021-11-01 | 2021-12-01 |  | 0.5 | 11.4 |  | 100% | 完了 | bar: 2021-11-01 to 2021-11-02; 2021-11-08 to 2021-11-10; 2021-11-16 to 2021-11-19; 2021-11-22; 2021-11-24 to 2021-11-26; 2021-11-29 to 2021-12-01; 2021-12-08
11 | 2 | 3 |  | 画面レイアウト | bar: 2021-11-02; 2021-11-04 to 2021-11-05
12 | 2 | 3 | 1 |  | ログイン画面 | 山城 | 2021-11-01 | 2021-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-25 |  | 0.5 | 3.3 |  | 100% | 完了 | bar: 2021-11-04; 2021-11-08; 2021-11-22; 2021-11-24 to 2021-11-25
13 | 2 | 3 | 2 |  | メインメニュー画面 | 山城 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-25 |  | 0.2 | 0.5 |  | 100% | 完了 | bar: 2021-11-04; 2021-11-08; 2021-11-25
14 | 2 | 3 | 3 |  | 会員情報登録ページ | 山城 | 2021-11-04 | 2021-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-25 |  | 0.2 | 0.5 |  | 100% | 完了 | bar: 2021-11-05; 2021-11-08; 2021-11-25
15 | 2 | 3 | 4 |  | 会員情報更新ページ | 山城 | 2021-11-04 | 2021-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-28 |  | 0.2 | 0.5 |  | 100% | 完了 | bar: 2021-11-05; 2021-11-08; 2021-11-25 to 2021-11-26
16 | 2 | 3 | 5 |  | 会員情報消去ページ | 山城 | 2021-11-04 | 2021-11-05 |  | 2021-11-05 | 2021-11-28 |  | 0.2 | 0.1 |  | 100% | 完了 | bar: 2021-11-05; 2021-11-08; 2021-11-25 to 2021-11-26
17 | 2 | 3 | 6 |  | 会員情報検索＆一覧表示ページ | 山城 | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  | 2021-11-04 | 2021-11-29 |  | 0.2 | 0.2 |  | 100% | 完了 | bar: 2021-11-04; 2021-11-08; 2021-11-25 to 2021-11-26; 2021-11-29
18
19 | 3 |  |  | 詳細設計 | bar: 2021-11-05; 2021-11-08 to 2021-11-09
20 | 3 | 3 |  | 詳細設計書 | bar: 2021-11-05; 2021-11-08 to 2021-11-09
21 | 3 | 3 | 1 |  | ログイン画面 | 山城 | 2021-11-05 | 2021-11-05 |  | 2021-11-08 | 2021-12-03 |  | 1 | 3.3 |  | 100% | 完了 | bar: 2021-11-08; 2021-11-10; 2021-11-24; 2021-12-01 to 2021-12-03
22 | 3 | 3 | 2 |  | メインメニュー画面 | 山城 | 2021-11-05 | 2021-11-05 |  | 2021-12-06 | 2021-12-10 |  | 1.5 | 0.4 |  | 100% | 完了 | bar: 2021-12-06
23 | 3 | 3 | 3 |  | 会員情報登録ページ | 山城 | 2021-11-08 | 2021-11-08 |  | 2021-12-06 | 2021-12-10 |  | 1.5 | 1.3 |  | 100% | 完了 | bar: 2021-12-06 to 2021-12-08
24 | 3 | 3 | 4 |  | 会員情報更新ページ | 山城 | 2021-11-08 | 2021-11-08 |  | 2021-12-07 | 2021-12-10 |  | 1.5 | 0.9 |  | 100% | 完了 | bar: 2021-12-07 to 2021-12-08
25 | 3 | 3 | 5 |  | 会員情報消去ページ | 山城 | 2021-11-09 | 2021-11-09 |  | 2021-12-08 | 2021-12-10 |  | 1.5 | 0.8 |  | 100% | 完了 | bar: 2021-12-08 to 2021-12-09
26 | 3 | 3 | 6 |  | 会員情報検索＆一覧表示ページ | 山城 | 2021-11-09 | 2021-11-09 |  | 2021-12-09 | 2021-12-10 |  | 1.5 | 0.7 |  | 100% | 完了 | bar: 2021-12-09 to 2021-12-10
27
28 | 4 |  |  | 製造 | bar: 2021-11-10 to 2021-11-12; 2021-11-15 to 2021-11-17
29 | 4 | 1 |  | 各画面製造 | bar: 2021-11-10 to 2021-11-12; 2021-11-15 to 2021-11-17
30 | 4 | 1 | 1 |  | ログイン画面コーディング | 山城 | 2021-11-10 | 2021-11-10 |  | 2021-12-15 |  |  | 1 | 1.7 |  | 100% | 完了 | bar: 2021-12-15 to 2021-12-17; 2021-12-28
31 | 4 | 1 | 2 |  | メインメニュー画面コーディング | 山城 | 2021-11-11 | 2021-11-11 |  | 2021-12-16 |  |  | 0.5 | 0.3 |  | 100% | 完了 | bar: 2021-12-16 to 2021-12-17; 2021-12-28
32 | 4 | 1 | 3 |  | 会員情報登録ページコーディング | 山城 | 2021-11-11 | 2021-11-12 |  | 2021-12-16 |  |  | 1 | 2 |  | 100% | 完了 | bar: 2021-12-16 to 2021-12-17; 2021-12-20 to 2021-12-23
33 | 4 | 1 | 4 |  | 会員情報更新ページコーディング | 山城 | 2021-11-12 | 2021-11-15 |  | 2021-12-21 |  |  | 1 | 6.4 |  | 100% | 完了 | bar: 2021-12-21 to 2021-12-24; 2022-01-05 to 2022-01-07; 2022-01-11
34 | 4 | 1 | 5 |  | 会員情報消去ページコーディング | 山城 | 2021-11-15 | 2021-11-16 |  | 2021-12-23 |  |  | 1 | 0.8 |  | 100% | 完了 | bar: 2021-12-23; 2022-01-05
35 | 4 | 1 | 6 |  | 会員情報検索＆一覧表示ページコーディング | 山城 | 2021-11-16 | 2021-11-17 |  | 2021-12-24 |  |  | 1 | 2 |  | 100% | 完了 | bar: 2021-12-24; 2021-12-27 to 2021-12-28; 2022-01-05
36 | 4 | 2 |  | 共通メソッド | bar: 2021-11-10 to 2021-11-12; 2021-11-15 to 2021-11-17
37 | 4 | 2 | 1 |  | 共通メソッド作成 | 山城 | 2021-12-16 | 2021-12-23 |  |  |  |  | 0.8 | 0.3 |  | 100% | 完了 | bar: 2021-12-17; 2021-12-28
38
39 | 5 |  |  | 単体テスト | bar: 2021-11-17 to 2021-11-19; 2021-11-22; 2021-11-24 to 2021-11-26; 2021-11-29
40 | 3 | 2 |  | 単体テスト計画書 | bar: 2021-11-17 to 2021-11-18
41 | 3 | 2 | 1 |  | ログイン画面 | 山城 | 2021-11-17 | 2021-11-17 |  | 2021-12-10 | 2021-12-15 |  | 0.3 | 1.1 |  | 100% | 完了 | bar: 2021-12-10; 2021-12-13
42 | 3 | 2 | 2 |  | メインメニュー画面 | 山城 | 2021-11-17 | 2021-11-17 |  | 2021-12-13 | 2021-12-15 |  | 0.3 | 0.2 |  | 100% | 完了 | bar: 2021-12-13
43 | 3 | 2 | 3 |  | 会員情報登録ページ | 山城 | 2021-11-17 | 2021-11-17 |  | 2021-12-13 | 2021-12-15 |  | 0.5 | 0.4 |  | 100% | 完了 | bar: 2021-12-13 to 2021-12-14
44 | 3 | 2 | 4 |  | 会員情報更新ページ | 山城 | 2021-11-18 | 2021-11-18 |  | 2021-12-14 | 2021-12-15 |  | 0.5 | 0.5 |  | 100% | 完了 | bar: 2021-12-14
45 | 3 | 2 | 5 |  | 会員情報消去ページ | 山城 | 2021-11-18 | 2021-11-18 |  | 2021-12-14 | 2021-12-15 |  | 0.5 | 0.3 |  | 100% | 完了 | bar: 2021-12-14 to 2021-12-15
46 | 3 | 2 | 6 |  | 会員情報検索＆一覧表示ページ | 山城 | 2021-11-18 | 2021-11-18 |  | 2021-12-14 | 2021-12-15 |  | 0.5 | 0.5 |  | 100% | 完了
47 | 3 | 2 |  | 単体テスト | bar: 2021-11-19; 2021-11-22; 2021-11-24 to 2021-11-26; 2021-11-29
48 | 5 | 1 | 1 |  | ログイン画面コーディング | 山城 | 2021-11-19 | 2021-11-19 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 1 | 2.9 |  | 100% | 完了 | bar: 2022-01-12; 2022-01-19 to 2022-01-20
49 | 5 | 1 | 2 |  | メインメニュー画面コーディング | 山城 | 2021-11-22 | 2021-11-22 |  | 2022-01-12 | 2022-01-13 |  | 0.5 | 0.2 |  | 100% | 完了 | bar: 2022-01-12 to 2022-01-13
50 | 5 | 1 | 3 |  | 会員情報登録ページコーディング | 山城 | 2021-11-22 | 2021-11-24 |  | 2022-01-13 | 2022-01-13 |  | 1 | 0.8 |  | 100% | 完了 | bar: 2022-01-13
51 | 5 | 1 | 4 |  | 会員情報更新ページコーディング | 山城 | 2021-11-24 | 2021-11-25 |  | 2022-01-13 | 2022-01-17 |  | 1 | 1 |  | 100% | 完了 | bar: 2022-01-13 to 2022-01-14; 2022-01-17
52 | 5 | 1 | 5 |  | 会員情報消去ページコーディング | 山城 | 2021-11-25 | 2021-11-26 |  | 2022-01-17 | 2022-01-18 |  | 1 | 0.7 |  | 100% | 完了 | bar: 2022-01-17 to 2022-01-18
53 | 5 | 1 | 6 |  | 会員情報検索＆一覧表示ページコーディング | 山城 | 2021-11-26 | 2021-11-29 |  | 2022-01-14 | 2022-01-14 |  | 1 | 0.8 |  | 100% | 完了 | bar: 2022-01-14
54
55 | 6 |  |  | 結合テスト | bar: 2021-11-29 to 2021-11-30
56 | 6 | 1 |  | テスト計画書 | bar: 2021-11-29
57 | 6 | 1 |  |  | 結合テスト計画書作成 | 山城 | 2021-12-09 | 2021-12-10 |  |  |  |  | 0.5 | 0.2 |  | 20% | 作業中 | bar: 2022-01-18
58 | 6 | 2 |  | 各画面結合テスト | bar: 2021-11-30
59 | 6 | 2 |  |  | 結合テスト | 山城 | 2021-12-13 | 2021-12-13 |  |  |  |  | 1
60
61 | 7 |  |  | 勉強用（間接工数） | bar: 2021-11-29 to 2021-11-30
62 | 7 | 1 |  | git勉強 |  | 山城 | bar: 2021-11-29
63 | 7 | 1 | 1 |  | gitの勉強を行う | 山城 | [7 empty] | 3.5 | bar: 2021-11-09; 2021-11-11 to 2021-11-12; 2021-11-15 to 2021-11-16
64
65